附件4

| 2025年卫生专业技术资格考试珠海考点 考务工作计划安排表 |  |
| --- | --- |
| 工作内容 | 工作时间 |
| 网上报名 | 2024年11月26日-12月9日 |
| 现场确认时间 | 2024年11月27日-12月11日 |
| 报名点自主审核 | 2024年12月17日前 |
| 各报名点交叉审核时间 | 2024年12月18日 |
| 各报名点提交系统数据至考点 | 2024年12月18日前 |
| 各报名点提交《报名申请表》《报名审核表》至考点 | 2024年12月23日前 |
| 考点提交系统数据至考区 | 2024年12月31日前 |
| 考点修改考生报名信息 | 2025年1月23日前 |
| 军队考生报名数据导入 | 2025年1月27日前 |
| 考生网上缴费 | 2025年2月7-16日 |
| 考点编排考场 | 2025年2月20-26日 |
| 考点接卷信息、考办设置上报 | 2025年3月17日前 |
| 准考证网上打印功能开放 | 2025年4月2-20日 |
| 考试实施 | 2025年4月12、13、19、20日 |
| 考区上报考生基本信息修改材料 | 2025年5月7日前 |
| 考点录入违纪考生信息并上报正式文件 | 2025年5月7日前 |
| 网上成绩发布 | 考后两个月 |